## PRAÇA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Cláusula Suspensiva) | [21 empty] | ANEXO II
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM
PROCESSO: SPdoc1219422/2021 | [11 empty] | Regime de execução: empreitada global |  |  |  | Boletim CDHU: 184 |  |  |  |  | BDI: 12%
PREFEITURA: ITIRAPUÃ | [11 empty] | Data de previsão para inicício da obra: maio/2022
OBRA: Equipamento Social - Reforma e revitalização de área para pratica de esportes e lazer | [11 empty] | Data de previsão de término da obra: maio/2023
LOCAL: Conjunto Habitacional Durval Alves da Silva | [11 empty] | Prazo total do convênio: 21 (vinte e um) meses
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
ITEM | ETAPAS / FASES | [17 empty] | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL |  |  | ENCERRAMENTO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Instrução Processual e Assinatura do Termo de Aditamento (Cláusula Suspensiva) | 1: dezembro de 2021 a fevereiro de 2022
2 | Procedimento Licitatório | 4: março a abril 2022
3 | Execução da Obra - Distribuição (%) mês | 6: 8.33%; 7: 16.67%; 8: 25%; 9: 33.33%; 10: 41.67%; 11: 50%; 12: 58.33%; 13: 66.66%; 14: 75%; 15: 83.33%; 16: 91.66%; 17: 100%
[7 empty] | 26889.2404 | 53810.7608 | 80700.0012 | 107589.2416 | 134510.762 | 161400.0024 | 188289.2428 | 215178.4832 | 242100.0036 | 268989.244 | 295878.4844 | 322800.0048
4 | Liberação recursos SH - Parcela única | 6: 300000
5 | Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão)
6 | Termo de Encerramento do Convênio (30 dias após a Prestação de Contas Final)
DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
N.º | SERVIÇOS | 6: 1ª ETAPA DE OBRA; 9: 2ª ETAPA DE OBRA; 12: 3ª ETAPA DE OBRA; 15: 4ª ETAPA DE OBRA; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: TOTAL 365 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6: 794.27; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: 794.27
[7 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
2 | ALAMBRADO E PORTÕES | 6: 61892.59; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: 61892.59
[7 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
3 | QUADRA COBERTA | 6: 9366.71; 9: 33192.61; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: 42559.32
[7 empty] | 22.01% |  |  | 77.99% | [8 empty] | 100%
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 9: 23832.32; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: 23832.32
[10 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
5 | APARELHOS DA PRAÇA | 9: 15028.64; 12: 47086.67; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: 62115.31
[10 empty] | 24.19% |  |  | 75.81% | [5 empty] | 100%
6 | QUADRA DE AREIA | 12: 15129.83; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: 15129.83
[13 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
7 | QUADRA DE MALHA | 12: 9837.07; 15: 20234.89; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: 30071.96
[13 empty] | 32.71% |  |  | 67.29% |  |  | 100%
8 | PAISAGISMO | 15: 4984; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: 4984
[16 empty] | 100% |  |  | 100%
9 | VESTIÁRIO | 15: 29205.96; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: 29205.96
[16 empty] | 100% |  |  | 100%
10 | SERVIÇOS FINAIS | 15: 17628.72; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 18: 17628.72
[16 empty] | 100% |  |  | 100%
TOTAL POR ETAPA sem BDI |  | 6: 72053.57; 9: 72053.57; 12: 72053.57; 15: 72053.57
BDI 12% |  | 6: 8646.4284; 9: 8646.4284; 12: 8646.4284; 15: 8646.4284
TOTAL POR ETAPA com BDI |  | 6: 80699.9984; 9: 80699.9984; 12: 80699.9984; 15: 80699.9984
[16 empty] | Valor Total da obra sem BDI |  |  | 288214.29
[16 empty] | BDI 12% |  |  | 34585.7148
[16 empty] | VALOR TOTAL com BDI |  |  | 322800.0048
[16 empty] | RECURSO ESTADUAL/SH: |  |  | 300000
[16 empty] | CONTRAPARTIDA PM: |  |  | 22800.0048
Município de Itirapuã, 05 de abril de 2022
Eng. Fabiano Amorim
De acordo.
Gerson Luiz Alves
Prefeito Municipal de Itirapuã
Note on B21: Relacionar todos os serviços que serão executados no convênio
Note on Q47: Informar o BDI adotado pela PM - (admitido pela SH até 25%)