## Cronograma Modelo - SEP
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Unidade de Artuculação com os Municípios |  |  |  |  | EMBAUBA
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Infraestrutura Urbana |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2012-05-08
FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Guias e Sarjeta | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 126
|  | R$ | 3856.81 |  | 0 |  | 0 |  | 3856.81
2 | Pavimentação Asfaltica c/ CBUQ | m² | 2892.75 | [5 empty] | 2892.75
|  | R$ | 112686.51 | [5 empty] | 112686.51
3 | Rampa | unid | 10 | [5 empty] | 10
|  | R$ | 7097.5 | [5 empty] | 7097.5
4 | Recapeamento Asfáltico c/ CBUQ | m² | 1927.2 | [5 empty] | 1927.2
|  | R$ | 39449.26 | [5 empty] | 39449.26
0
0
0
0
0
0
0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 160000 |  | 0 |  |  |  | 160000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 3090.08 | [5 empty] | 3090.08
T O T A L |  |  | 163090.08 |  | 0 |  | 0 |  | 163090.08
ASSINATURA: _______________________
| ROBERTO CARLOS BELTRÃO - CREA.060.131.383.3 - ART 92221220120567689 |  |  |  | JESUS NATALINO PERES - Prefeito Municipal

## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | ITIRAPUÃ
OBRA: | RECAPEAMENTO ASFALTICO |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: data da assinatura do convênio | 2022-06-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
1 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | m² | 8434.13 |  |  | 8434.13
|  | R$ | 476700 |  |  | 476700
2
3
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 400000 |  |  | 400000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 76700 |  |  | 76700
T O T A L |  |  | 476700 |  |  | 476700
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL
ASSINATURA: ____________________________________ |  |  |  |  | ASSINATURA: ____________________________________
Nome: Fabiano Amorim |  |  |  |  | Nome: GERSON LUIZ ALVES
Secretário Municipal de Engenharia e Obras |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CAU: A-27286-8 |  |  |  |  | RG 21.189.116

## Plan2 (hidden)
SERVIÇOS PRELIMINARES | 37670
Placa de obra em chapa galvanizada | 2220
Escavação manual em solo para vala de viga baldrame | 12950
Brocas em concreto armado diam.20cm completa | 22500
ESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 54740
Armadura em barra de Aço CA-50 e CA60( viga baldrame ) | 14000
Concreto usinado fck 25MPA ( viga baldrame e colunas ) | 20440
Armadura em barra de Aço CA-50 e CA60 ( colunas ) | 12600
Impermeabilizaçao com argamassa polimérica em 02 demãos | 7700
ALVENARIA | 154616
Cinta de amarração de alvenaria utilizando blocos canaleta | 37400
Junta de dilatação com isopor e=10mm | 216
Alvenaria de Bloco de concreto de boa qualidade 19x19x39cm | 117000
| 247026 | 247026
24702.6
271728.6