## CRONOGRAMA - ESTADO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | [14 empty] | FL01
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | MUNICÍPIO
ITIRAPUÃ
OBJETO: REFORMA DO PÁTIO/ OFICINA/ GARAGEM/ ALMOXARIFADO E COZINHA PILOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | [9 empty] | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio | [9 empty] | 2021-12-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UN | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA |  | 4a. ETAPA |  | 5a. ETAPA |  | 6a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 120 dias |  | PERÍODO: 120 dias |  | PERÍODO: 120 dias |  | PERÍODO: 120 dias |  | PERÍODO: 120 dias |  | PERÍODO: 120 dias |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | Em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | Em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | Em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | Em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | Em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias
1.0 | SERVIÇO INICIAIS | % | 100 | [11 empty] | 100
|  | R$ | 21885.87 | [11 empty] | 21885.87
2.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA | % | 100 | [11 empty] | 100
|  | R$ | 171106.53 | [11 empty] | 171106.53
3.0 | TELHADO, FORRO E LAJE | % |  |  | 70 |  | 30 | [7 empty] | 100
|  | R$ |  |  | 202885.48 |  | 86950.92 | [7 empty] | 289836.4
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
|  | R$ |  |  |  |  | 59744.355 | [7 empty] | 59744.355
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIOS | % |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
|  | R$ |  |  |  |  | 16263.34 | [7 empty] | 16263.34
6.0 | REVESTIMENTO | % | [6 empty] | 100 | [5 empty] | 100
|  | R$ | [6 empty] | 163009.24 | [5 empty] | 163009.24
7.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTAS | % | [8 empty] | 100 |  |  |  | 100
|  | R$ | [8 empty] | 31477.2 |  |  |  | 31477.2
8.0 | PINTURA | % | [8 empty] | 100 |  |  |  | 100
|  | R$ | [8 empty] | 112448.83 |  |  |  | 112448.83
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | % | [10 empty] | 100 |  | 100
|  | R$ | [10 empty] | 52228.23 |  | 52228.23
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS PRÓPRIOS |  | R$ | 192992.4 |  | 202885.48 |  | 162958.615 |  | 163009.24 |  | 143926.03 |  | 52228.23 |  | 917999.995
T O T A L |  |  | 192992.4 |  | 202885.48 |  | 162958.615 |  | 163009.24 |  | 143926.03 |  | 52228.23 |  | 917999.995
ASSINATURA: _____________________ |  |  |  | ASSINATURA: ______________________ |  |  |  |  | ASSINATURA: ________________________
Nome: Fabiano Amorim |  |  |  | Nome: ODAIR DALSECO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Nome: GERSON LUIZ ALVES
Secretário M. de Engenharia e Obras |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CAU: A-27286-8 |  |  |  | CREA: 0400245940 |  |  |  |  | RG: 21.189.116