## CRONOGRAMA - ESTADO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | [7 empty] | FL01
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | MUNICÍPIO
ITIRAPUÃ
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DO CENTRO DE LAZER JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  | 2021-11-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | Em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias
1.0 | SERVIÇO INICIAIS | % | 50 |  | 50 |  |  | 100
|  | R$ | 3251.44 |  | 3251.44 |  |  | 6502.88
2.0 | ALVENARIA | % | 50 |  | 50 |  |  | 100
|  | R$ | 85322.225 |  | 85322.225 |  |  | 170644.45
3.0 | ESTRUTURA DO TELHADO | % | 50 |  | 50 |  |  | 100
|  | R$ | 124956.755 |  | 124956.755 |  |  | 249913.51
4.0 | PINTURA | % | 50 |  | 50 |  |  | 100
|  | R$ | 38559.66 |  | 38559.66 |  |  | 77119.32
5.0 | PORTÕES E ESTRUTURA DE FECHAMENTO DO TELHADO | % | 50 |  | 50 |  |  | 100
|  | R$ | 18172.42 |  | 18172.42 |  |  | 36344.84
6.0 | SERVIÇOS FINAIS | % | 50 |  | 50 |  |  | 100
|  | R$ | 4737.5 |  | 4737.5 |  |  | 9475
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS |  | R$ | 275000 |  | 275000 |  |  | 550000
T O T A L |  |  | 275000 |  | 275000 |  |  | 550000
ASSINATURA: ____________________________________ |  |  |  |  | ASSINATURA: ____________________________________
Nome: Fabiano Amorim |  |  |  |  | Nome: GERSON LUIZ ALVES
Secretário Municipal de Engenharia e Obras |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CAU: A-27286-8 |  |  |  |  | RG 21.189.116